| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) заместитель Губернатора области – начальник департамента образования области ___________ / Полуянова Н.В. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов) заместитель Губернатора области – начальник департамента образования области ___________ / Полуянова Н.В. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

# План управления проектом

Внедрение программ и технологий адаптивной физической культуры в дошкольные образовательные организации области

«Будь здоров, малыш!»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083123

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Консультант отдела дошкольного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области ___________ / Аргунова Н.Н. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | Календарный план-график работ по проекту Бюджет проекта Участие области в реализации проекта Риски проекта Команда проекта Планирование коммуникаций Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

## Календарный план-график работ по проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Организационный этап | 216 | 16.10.17 | 30.07.18. | - | Артебякина Е.П. |
| 1.1. | - | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 33 | 16.10.17 | 20.11.17 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.1.1. | П | Разработка организационных документов для проведения мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 12 | 16.10.17 | 31.10.17 | Письмо о проведении мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ, форма мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Аргунова Н.Н. |
| 1.1.2 | - | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО | 14 | 01.11.17 | 20.11.17 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.1.2.1. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО г.Белгорода | 14 | 01.11.17 | 20.11.17 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 1.1.2.2. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО Губкинского городского округа | 14 | 01.11.17 | 20.11.17 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Овсянникова О.В. |
| 1.1.2.3. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО Старооскольского городского округа | 14 | 01.11.17 | 20.11.17 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Якунина О.К. |
| 1.1.2.4. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО Шебекинского района | 14 | 01.11.17 | 20.11.17 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Воронкина М.Ю. |
| 1.2. | П | Обработка и анализ полученных результатов мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО | 4 | 20.11.17 | 23.11.17 | Аналитическая справка | Аргунова Н.Н. |
| 1.3. | Р | Формирование реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ (участников проекта), имеющих нарушения ОДА, зрения, слуха, интеллекта и детей с РАС | 8 | 24.11.17 | 05.12.17 | Информационная справка | Глазунова Н.А. |
| 1.4. | - | Разработка программно-методического обеспечения внедрения адаптированных образовательных программ дошкольного образования | 86 | 01.12.17 | 31.03.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.4.1. | Р | Определение перечня не менее 5 программ адаптивной физической культуры для включения в адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования | 11 | 01.12.17 | 15.12.17 | Перечень программ адаптивной физической культуры | Тер-Григорьянц Р.Г. |
| 1.4.2. | Р | Определение перечня не менее 3 технологий адаптивной физической культуры для включения в адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования | 11 | 01.12.17 | 15.12.17 | Перечень технологий адаптивной физической культуры | Котова Г.Л. |
| 1.4.3. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г. Белгорода методических рекомендаций по формированию содержания образовательной области «Физическое развитие» адаптированных образовательных программ дошкольного образования с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры | 24 | 18.12.17 | 18.01.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Коростелев Б.А. |
| 1.4.4. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г. Белгорода методических рекомендаций для педагогов ДОО «Рекреационные занятия в режиме дня» | 16 | 10.01.18 | 31.01.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Жован Г.Ф. |
| 1.4.5. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г.Белгорода методических рекомендаций для педагогов ДОО «Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия в режиме дня» | 16 | 01.02.18 | 22.02.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Жован Г.Ф. |
| 1.4.6. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г.Белгорода методических рекомендаций для педагогов ДОО «Создание развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | 15 | 23.02.18 | 15.03.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Новаченко Е.В. |
| 1.4.7. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г.Белгорода методических рекомендаций для педагогов ДОО «Особенности семейного воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | 11 | 16.03.18 | 31.03.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Новаченко Е.В. |
| 1.4.8. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г.Белгорода методических рекомендаций «Формирование толерантного отношения детей и их родителей к людям с ограниченными возможностями здоровья» | 15 | 23.02.18 | 15.03.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Аргунова Н.Н |
| 1.4.9. | Р | Разработка и направление в муниципальные органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г.Белгорода методических рекомендаций «Проектирование индивидуальной образовательной программы и индивидуального образовательного маршрута по физическому развитию ребенка-инвалида» | 16 | 01.02.18 | 22.02.18 | Письмо департамента образования области «О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации | Волошина Л.Н. |
| 1.5. | - | Повышение профессиональной компетентности педагогов | 121 | 01.12.17 | 18.05.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.5.1. | Р | Проведение теоретического семинара (вебинара) для педагогов ДОО – участников проекта по организации двигательной деятельности детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 5 | 12.03.18 | 16.03.18 | Программа теоретического семинара (вебинара), фотоотчет | Корослетев Б.А. |
| 1.5.2. | Р | Проведение теоретического семинара (вебинара) для инструкторов по физической культуре ДОО – участников проекта по организации образовательной деятельности по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 5 | 26.03.18 | 31.03.18 | Программа теоретического семинара (вебинара), фотоотчет | Котова Г.Л. |
| 1.5.3. | Р | Проведение семинара-практикума для педагогов ДОО – участников проекта по адаптивной физической культуре на базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» | 5 | 02.04.18 | 06.04.18 | Программа семинара-практикума, явочный лист | Жован Г.Ф. |
| 1.5.4. | Р | Проведение семинара-практикума для педагогов ДОО – ресурсных площадок по адаптивной физической культуре на базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» | 5 | 09.04.18 | 13.04.18 | Программа семинара-практикума, явочный лист | Жован Г.Ф. |
| 1.5.5. | Р | Проведение научно-практического семинара «Готовность педагога к проектированию и реализации индивидуальной образовательной программы и индивидуального образовательного маршрута физического развития ребенка-инвалида» | 5 | 14.05.18 | 18.05.18 | Программа семинара-практикума, явочный лист | Волошина Л.Н. |
| 1.5.6. | - | Организация курсов повышения квалификации инструкторов по физической культуре по обеспечению готовности к реализации профессиональных компетенций в области адаптивной физической культуры | 86 | 01.12.17 | 31.03.18 | - | Терехова С.Е. |
| 1.5.6.1. | Р | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации инструкторов по физической культуре ДОО по проблеме: «Использование элементов адаптивной физической культуры в работе с детьми с ОВЗ в ДОО» | 21 | 01.12.17 | 29.12.17 | Дополнительная профессиональная программа | Терехова С.Е. |
| 1.5.6.2. | Р | Проведение курсов повышения квалификации для не менее 100 инструкторов по физической культуре ДОО по освоению программ и технологий адаптированной физической культуры | 55 | 15.01.18 | 31.03.18 | Реестр инструкторов по физической культуре ДОО, прошедших курсы повышения квалификации | Терехова С.Е. |
| 1.6. | - | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 35 | 02.04.18 | 18.05.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.6.1. | Р | Разработка программы мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 11 | 02.04.18 | 16.04.18 | Программа мониторинга | Глазунова Н.А. |
| 1.6.2. | - | Проведение мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 11 | 16.04.18 | 30.04.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.6.2.1. |  | Разработка организационных документов для проведения мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 2 | 16.04.18 | 17.04.18 | Письмо о проведении мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Бондаренко И.А. |
| 1.6.2.2. | П | Проведение мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО г.Белгорода | 10 | 17.04.18 | 30.04.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 1.6.2.3. | П | Проведение мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО Губкинского городского округа | 10 | 17.04.18 | 30.04.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Овсянникова О.В. |
| 1.6.2.4. | П | Проведение мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО Старооскольского городского округа | 10 | 17.04.18 | 30.04.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Якунина О.К. |
| 1.6.2.5. | П | Проведение мониторинга деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ДОО Шебекинского района | 10 | 17.04.18 | 30.04.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Воронкина М.Ю. |
| 1.6.3. | П | Обработка и анализ полученных результатов мониторинга | 5 | 14.05.18 | 18.05.18 | Сводные результаты мониторинга, аналитическая записка | Глазунова Н.А. |
| 1.7. | - | Проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 25 | 04.06.18 | 06.07.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.7.1. | Р | Разработка программы мониторинга созданной развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 5 | 04.06.18 | 08.06.18 | Программа мониторинга | Елисеева С.В. |
| 1.7.2. | - | Проведение оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 9 | 11.06.18 | 27.06.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 1.7.2.1. | П | Разработка организационных документов для проведения оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 3 | 11.06.18 | 13.06.18 | Письмо о проведении оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Бондаренко И.А. |
| 1.7.2.2. | П | Проведение оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО г.Белгорода | 11 | 13.06.18 | 27.06.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 1.7.2.3. | П | Проведение оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО Губкинского городского округа | 11 | 13.06.18 | 27.06.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Овсянникова О.В. |
| 1.7.2.4. | П | Проведение оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО Старооскольского городского округа | 11 | 13.06.18 | 27.06.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Якунина О.К. |
| 1.7.2.5. | П | Проведение оценки развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО Шебекинского района | 11 | 13.06.18 | 27.06.18 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Воронкина М.Ю. |
| 1.7.3. | П | Обработка и анализ полученных результатов мониторинга развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО | 7 | 28.06.18 | 06.07.18 | Сводные результаты мониторинга. аналитическая записка | Бондаренко И.А. |
| 1.8. | - | Доработка и утверждение адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования (АООП ДО): включение программ адаптивной физической культуры в часть, формируемую участниками образовательных отношений. | 16 | 09.07.18 | 30.07.18 | - | Новаченко Е.В. |
| 1.8.1. | Р | Включение программ адаптивной физической культуры в АООП ДО 13 ДОО г.Белгорода | 16 | 09.07.18 | 30.07.18 | Утвержденные адаптированные АООП ДО (с изменениями в содержании образовательной области «Физическое развитие») | Москалева Н.А. |
| 1.8.2. | Р | Включение программ адаптивной физической культуры в АООП ДО 7 ДОО Губкинского городского округа | 16 | 09.07.18 | 30.07.18 | Утвержденные адаптированные АООП ДО (с изменениями в содержании образовательной области «Физическое развитие») | Овсянникова О.В. |
| 1.8.3. | Р | Включение программ адаптивной физической культуры в АООП ДО 10 ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 09.07.18 | 30.07.18 | Утвержденные адаптированные АООП ДО (с изменениями в содержании образовательной области «Физическое развитие») | Якунина О.К. |
| 1.8.4. | Р | Включение программ адаптивной физической культуры в АООП ДО 2 ДОО Шебекинского района | 16 | 09.07.18 | 30.07.18 | Утвержденные адаптированные АООП ДО (с изменениями в содержании образовательной области «Физическое развитие») | Воронкина М.Ю. |
| 2 | - | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО | 130 | 02.10.17 | 30.03.18 | - | Каюшникова М.В. |
| 2.1. | - | Разработка планов-проектов реорганизации развивающей предметно-пространственной среды спортивных залов ДОО | 16 | 20.11.17 | 11.12.17 | - | Аргунова Н.Н. |
| 2.1.1. | Р | Разработка примерной формы плана проекта реорганизации развивающей предметно-пространственной среды спортивных залов ДОО | 8 | 20.11.17. | 29.11.17 | Примерная форма плана-проекта | Елисеева С.В. |
| 2.1.2. | Р | Разработка планов-проектов реорганизации развивающей предметно-пространственной среды спортивных залов не менее 13 ДОО г.Белгорода | 16 | 20.11.17 | 11.12.17 | Планы-проекты ДОО в формате word | Москалева Н.А. |
| 2.1.3. | Р | Разработка планов-проектов реорганизации развивающей предметно-пространственной среды спортивных залов не менее 7 ДОО Губкинского городского округа | 16 | 20.11.17 | 11.12.17 | Планы-проекты ДОО в формате word | Овсянникова О.В. |
| 2.1.4. | Р | Разработка планов-проектов реорганизации развивающей предметно-пространственной среды спортивных залов не менее 10 ДОО Старооскольского городского округа | 16 | 20.11.17 | 11.12.17 | Планы-проекты ДОО Планы-проекты ДОО в формате word | Якунина О.К. |
| 2.1.5. | Р | Разработка планов-проектов реорганизации развивающей предметно-пространственной среды спортивных залов не менее 2 ДОО Шебекинского района | 16 | 20.11.17 | 11.12.17 | Планы-проекты ДОО в формате word | Воронкина М.Ю. |
| 2.2. | - | Закупка необходимого спортивного оборудования | 61 | 02.10.17 | 25.12.17 | - | Аргунова Н.Н. |
| 2.2.1. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО г.Белгорода | 61 | 02.10.17 | 25.12.17 | Платежные документы | Москалева Н.А. |
| 2.2.2. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО Губкинского городского округа | 61 | 02.10.17 | 25.12.17 | Платежные документы | Овсянникова О.В. |
| 2.2.3. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО Старооскольского городского округа | 61 | 02.10.17 | 25.12.17 | Платежные документы | Якунина О.К. |
| 2.2.4. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО Шебекинского района | 61 | 02.10.17 | 25.12.17 | Платежные документы | Воронкина М.Ю. |
| 2.3. | - | Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами ДОО | 37 | 09.01.18 | 28.02.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 2.3.1. | Р | Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами в 13 ДОО г.Белгорода | 37 | 09.01.18 | 28.02.18 | Фотоотчеты ДОО | Москалева Н.А. |
| 2.3.2. | Р | Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами в 7 ДОО Губкинского городского округа | 37 | 09.01.18 | 28.02.18 | Фотоотчеты ДОО | Овсянникова О.В. |
| 2.3.3. | Р | Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами в 10 ДОО Старооскольского городского округа | 37 | 09.01.18 | 28.02.18 | Фотоотчеты ДОО | Якунина О.К. |
| 2.3.4. | Р | Реорганизация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с планами-проектами в 2 ДОО Шебекинского района | 37 | 09.01.18 | 28.02.18 | Фотоотчеты ДОО | Воронкина М.Ю. |
| 2.4. | - | Доработка и утверждение паспортов спортивных залов ДОО | 22 | 01.03.18 | 30.03.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 2.4.1. | Р | Доработка и утверждение паспортов спортивных залов 13 ДОО г.Белгорода | 22 | 01.03.18 | 30.03.18 | Утвержденные паспорта спортивных залов | Москалева Н.А. |
| 2.4.2. | Р | Доработка и утверждение паспортов спортивных залов 7 ДОО Губкинского городского округа | 22 | 01.03.18 | 30.03.18 | Утвержденные паспорта спортивных залов | Овсянникова О.В. |
| 2.4.3. | Р | Доработка и утверждение паспортов спортивных залов 10 ДОО Старооскольского городского округа | 22 | 01.03.18 | 30.03.18 | Утвержденные паспорта спортивных залов | Якунина О.К. |
| 2.4.4. | Р | Доработка и утверждение паспортов спортивных залов 2 ДОО Шебекинского района | 22 | 01.03.18 | 30.03.18 | Утвержденные паспорта спортивных залов | Воронкина М.Ю. |
| 3 | - | Создание на базе ДОО 5 ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 303 | 02.04.18 | 29.05.19 | - | Каюшникова М.В. |
| 3.1. | - | Проведение конкурсного отбора ДОО | 50 | 02.04.18 | 08.06.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 3.1.1. | Р | Разработка положения о конкурсном отборе ДОО ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 20 | 02.04.18 | 27.04.18 | Положение о конкурсном отборе | Коростелев Б.А. |
| 3.1.2. | Р | Проведение конкурсного отбора ДОО для определения ресурсных центров по 5 нозологическим группам | 16 | 10.05.18 | 31.05.18 | Приказ о проведении конкурсного отбора | Котова Г.Л. |
| 3.1.3. | Р | Утверждение перечня ДОО - ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 5 | 04.06.18 | 08.06.18 | Приказ об утверждении перечня ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Бондаренко И.А. |
| 3.2. | - | Разработка нормативных документов по организации деятельности ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 24 | 13.06.18 | 16.07.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 3.2.1. | Р | Разработка типового положения о ресурсном центре по адаптивной физической культуре | 13 | 13.06.18 | 29.06.18 | Типовое положение | Глазунова Н.А. |
| 3.2.2. | Р | Разработка порядка взаимодействия ресурсного центра по адаптивной физической культуре с социальными партнерами | 13 | 13.06.18 | 29.06.18 | Порядок взаимодействия | Новаченко Е.В. |
| 3.2.3. | Р | Разработка типового плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре | 3 | 28.06.18 | 02.07.18 | Типовой план работы | Елисеева С.В. |
| 3.2.4. | П | Утверждение нормативных документов по организации деятельности не менее 2 ресурсных центров по адаптивной физической культуре г.Белгорода | 11 | 02.07.18 | 16.07.18 | Приказы о создании ресурсных центров, об утверждении положений | Москалева Н.А. |
| 3.2.5. | П | Утверждение нормативных документов по организации деятельности ресурсного центра по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа | 11 | 02.07.18 | 16.07.18 | Приказ о создании ресурсных центров, об утверждении положений | Овсянникова О.В. |
| 3.2.6. | П | Утверждение нормативных документов по организации деятельности ресурсного центра по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа | 11 | 02.07.18 | 16.07.18 | Приказ о создании ресурсных центров, об утверждении положений | Якунина О.К. |
| 3.2.7. | П | Утверждение нормативных документов по организации деятельности ресурсного центра по адаптивной физической культуре Шебекинского района | 11 | 02.07.18 | 16.07.18 | Приказ о создании ресурсных центров, об утверждении положений | Воронкина М.Ю. |
| 3.3. | - | Определение кадрового состава и внесение изменений в должностные инструкции работников ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 27 | 17.07.18 | 22.08.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 3.3.1. | Р | Определение кадрового состава и внесение изменений в должностные инструкции работников ресурсных центров по адаптивной физической культуре г.Белгорода | 27 | 17.07.18 | 22.08.18 | Приказы ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Москалева Н.А. |
| 3.3.2. | Р | Определение кадрового состава и внесение изменений в должностные инструкции работников ресурсных центров по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа | 27 | 17.07.18 | 22.08.18 | Приказы ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Овсянникова О.В. |
| 3.3.3. | Р | Определение кадрового состава и внесение изменений в должностные инструкции работников ресурсных центров по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа | 27 | 17.07.18 | 22.08.18 | Приказы ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Якунина О.К. |
| 3.3.4 | Р | Определение кадрового состава и внесение изменений в должностные инструкции работников ресурсных центров по адаптивной физической культуре Шебекинского района | 27 | 17.07.18 | 22.08.18 | Приказы ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Воронкина М.Ю. |
| 3.4. | - | Организация деятельности ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 26 | 24.07.18 | 28.08.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.1. | Р | Проведение организационного совещания с руководителями ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 4 | 24.07.18 | 27.07.18 | Информационное письмо департамента образования области | Елисеева С.В. |
| 3.4.2. | - | Разработка и утверждение планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре на 2018-2019 учебный год | 20 | 01.08.18 | 28.08.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 3.4.2.1. | Р | Разработка и утверждение планов работы не менее 2 ресурсных центров по адаптивной физической культуре г. Белгорода на 2018-2019 учебный год | 20 | 01.08.18 | 28.08.18 | Приказы ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре об утверждении планов работы ресурсных центров, планы работы | Москалева Н.А. |
| 3.4.2.2. | Р | Разработка и утверждение плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа на 2018-2019 учебный год | 20 | 01.08.18 | 28.08.18 | Приказ ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре об утверждении планов работы ресурсных центров, план работы | Овсянникова О.В. |
| 3.4.2.3. | Р | Разработка и утверждение плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа на 2018-2019 учебный год | 20 | 01.08.18 | 28.08.18 | Приказ ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре об утверждении планов работы ресурсных центров, план работы | Якунина О.К. |
| 3.4.2.4 | Р | Разработка и утверждение плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Шебекинского района на 2018-2019 учебный год | 20 | 01.08.18 | 28.08.18 | Приказ ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре об утверждении планов работы ресурсных центров, план работы | Воронкина М.Ю. |
| 3.5. | - | Реализация планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре на 2018-2019 учебный год | 193 | 01.09.18 | 29.05.19 | - | Глазунова Н.А. |
| 3.5.1 | Р | Реализация планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре г.Белгорода на 2018-2019 учебный год в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Аналитические отчеты ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Москалева Н.А. |
| 3.5.2 | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа на 2018-2019 учебный год в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Овсянникова О.В. |
| 3.5.3. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа на 2018-2019 учебный год в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Якунина О.К. |
| 3.5.4. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Шебекинского района на 2018-2019 учебный год в 3 квартале 2018 года | 20 | 01.09.18 | 28.09.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Воронкина М.Ю. |
| 3.5.5. | Р | Реализация планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре г.Белгорода на 2018-2019 учебный год в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Москалева Н.А. |
| 3.5.6. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа на 2018-2019 учебный год в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Овсянникова О.В. |
| 3.5.7. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа на 2018-2019 учебный год в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Якунина О.К. |
| 3.5.8. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Шебекинского района на 2018-2019 учебный год в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Воронкина М.Ю. |
| 3.5.9. | П | Анализ реализации планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре в 1 полугодии 2018-2019 учебного года | 11 | 28.12.18 | 11.01.19 | Аналитическая справка | Глазунова Н.А. |
| 3.5.10 | Р | Реализация планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре г. Белгорода на 2018-2019 учебный год в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Москалева Н.А. |
| 3.5.11. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа на 2018-2019 учебный год в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Овсянникова О.В. |
| 3.5.12. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа на 2018-2019 учебный год в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Якунина О.К. |
| 3.5.13. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Шебекинского района на 2018-2019 учебный год в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Воронкина М.Ю. |
| 3.5.14. | Р | Реализация планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре г. Белгорода на 2018-2019 учебный год во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсных центров по адаптивной физической культуре | Москалева Н.А. |
| 3.5.15. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа на 2018-2019 учебный год во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Овсянникова О.В. |
| 3.5.16. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа на 2018-2019 учебный год во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Якунина О.К. |
| 3.5.17. | Р | Реализация плана работы ресурсного центра по адаптивной физической культуре Шебекинского района на 2018-2019 учебный год во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Аналитический отчет ДОО-ресурсного центра по адаптивной физической культуре | Воронкина М.Ю. |
| 3.5.18. | П | Анализ реализации планов работы ресурсных центров по адаптивной физической культуре во 2 полугодии 2018-2019 учебного года | 4 | 24.05.19 | 29.05.19 | Аналитическая справка | Елисеева С.В. |
| 4 | - | Проведение мероприятий с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 44 | 03.12.18 | 31.01.19 | - | Артебякина Е.П. |
| 4.1. | - | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях семьи «Построим вместе мир равных возможностей» | 14 | 14.01.19 | 31.01.19 | - | Аргунова Н.Н. |
| 4.1.1. | Р | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях семьи «Построим вместе мир равных возможностей» в г.Белгороде | 14 | 14.01.19 | 31.01.19 | Программа мероприятия, фотоотчет, анализ результатов рефлексии с родителями | Москалева Н.А. |
| 4.1.2. | Р | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях семьи «Построим вместе мир равных возможностей» в Губкинском городском округе | 14 | 14.01.19 | 31.01.19 | Программа мероприятия, фотоотчет, анализ результатов рефлексии с родителями | Овсянникова О.В. |
| 4.1.3. | Р | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях семьи «Построим вместе мир равных возможностей» в Старооскольском городском округе | 14 | 14.01.19 | 31.01.19 | Программа мероприятия, фотоотчет, анализ результатов рефлексии с родителями | Якунина О.К. |
| 4.1.4. | Р | Проведение активных форм работы с родителями по проблемам физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях семьи «Построим вместе мир равных возможностей» в Шебекинском районе | 14 | 14.01.19 | 31.01.19 | Программа мероприятия, фотоотчет, анализ результатов рефлексии с родителями | Воронкина М.Ю. |
| 4.2. | - | Проведение в ДОО-ресурсных центрах по адаптивной физической культуре спортивных праздников для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов | 9 | 03.12.18 | 13.12.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 4.2.1. | Р | Проведение в ДОО-ресурсных центрах по адаптивной физической культуре г.Белгорода не менее 2 спортивных праздников для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов | 9 | 03.12.18 | 13.12.18 | Фотоотчеты, программы праздничных мероприятий, Screenchot страниц сайта ДОО – ресурсных центров | Москалева Н.А. |
| 4.2.2. | Р | Проведение в ДОО-ресурсном центре по адаптивной физической культуре Губкинского городского округа спортивного праздника для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов | 9 | 03.12.18 | 13.12.18 | Фотоотчет, программы праздничных мероприятий, Screenchot страниц сайта ДОО – ресурсных центров | Овсянникова О.В. |
| 4.2.3. | Р | Проведение в ДОО-ресурсном центре по адаптивной физической культуре Старооскольского городского округа спортивного праздника для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов | 9 | 03.12.18 | 13.12.18 | Фотоотчет, программы праздничных мероприятий, Screenchot страниц сайта ДОО – ресурсных центров | Якунина О.К. |
| 4.2.4. | Р | Проведение в ДОО-ресурсном центре по адаптивной физической культуре Шебекинского района спортивного праздника для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках декады инвалидов | 9 | 03.12.18 | 13.12.18 | Фотоотчет, программы праздничных мероприятий, Screenchot страниц сайта ДОО – ресурсных центров | Воронкина М.Ю. |
| 5. | - | Проведение в ДОО занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры | 195 | 01.09.18 | 31.05.19 | - | Каюшникова М.В. |
| 5.1. | Р | Проведение в ДОО г. Белгорода занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Москалева Н.А. |
| 5.2. | Р | Проведение в ДОО Губкинского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Овсянникова О.В. |
| 5.3. | Р | Проведение в ДОО Старооскольского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Якунина О.К. |
| 5.4. | Р | Проведение в ДОО Шебекинского района занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 3 квартале 2018 года | 20 | 03.09.18 | 28.09.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Воронкина М.Ю. |
| 5.5. | Р | Проведение в ДОО г.Белгорода занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Москалева Н.А. |
| 5.6. | Р | Проведение в ДОО Губкинского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Овсянникова О.В. |
| 5.7. | Р | Проведение в ДОО Старооскольского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Якунина О.К. |
| 5.8. | Р | Проведение в ДОО Шебекинского района занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 4 квартале 2018 года | 65 | 01.10.18 | 28.12.18 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Воронкина М.Ю. |
| 5.9. | П | Анализ внедрения программ и технологий адаптивной физической культуры в 1 полугодии 2018-2019 учебного года | 15 | 28.12.18. | 17.01.19 | Аналитическая справка | Бондаренко И.А. |
| 5.10. | Р | Проведение в ДОО г. Белгорода занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Москалева Н.А. |
| 5.11. | Р | Проведение в ДОО Губкинского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Овсянникова О.В. |
| 5.12. | Р | Проведение в ДОО Старооскольского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Якунина О.К. |
| 5.13. | Р | Проведение в ДОО Шебекинского района занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры в 1 квартале 2019 года | 59 | 08.01.19 | 29.03.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Воронкина М.Ю. |
| 5.14. | Р | Проведение в ДОО г.Белгорода занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Москалева Н.А. |
| 5.15. | Р | Проведение в ДОО Губкинского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Овсянникова О.В. |
| 5.16. | Р | Проведение в ДОО Старооскольского городского округа занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Якунина О.К. |
| 5.17. | Р | Проведение в ДОО Шебекинского района занятий по физическому развитию детей с использованием программ и технологий адаптивной физической культуры во 2 квартале 2019 года | 40 | 01.04.19 | 24.05.19 | Отчеты о реализации программ и технологий АФК по 5 направлениям, фотоотчеты, информация о количестве воспитанников, занимающихся по данной программе | Воронкина М.Ю. |
| 5.18. | П | Анализ внедрения программ и технологий адаптивной физической культуры во 2 полугодии 2018-2019 учебного года | 6 | 24.05.19 | 31.05.19 | Аналитическая справка | Бондаренко И.А. |
| 6. | - | Информационное сопровождение проекта | 394 | 26.10.17 | 30.04.19 | - | Артебякина Е.П. |
| 6.1. | П | Размещение в новостном разделе официального сайта департамента образования области информации о начале реализации проекта | 4 | 26.10.17 | 31.10.17 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2. | - | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций | 46 | 19.01.18 | 23.03.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 6.2.1. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций по формированию содержания образовательной области «Физическое развитие» АООП ДО | 3 | 19.01.18 | 23.01.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2.2. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций: «Рекреационные занятия в режиме дня» | 3 | 01.02.18 | 05.02.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2.3. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций: «Лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия в режиме дня» | 3 | 26.02.18 | 28.02.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2.4. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций: «Особенности семейного воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | 3 | 02.04.18 | 04.04.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2.5. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций: «Создание развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию детей-инвалидов и детей с ОВЗ» | 3 | 16.03.18 | 20.03.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2.6. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций: «Формирование толерантного отношения детей и их родителей к людям с ограниченными возможностями здоровья» | 3 | 21.03.18 | 23.03.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.2.7. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») методических рекомендаций: «Проектирование индивидуальной образовательной программы и индивидуального образовательного маршрута по физическому развитию ребенка-инвалида» | 3 | 26.02.18 | 28.02.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.3. | - | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») нормативных документов по организации деятельности ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 3 | 03.07.18 | 05.07.18 | - | Аргунова Н.Н. |
| 6.3.1. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») примерного положения о ресурсном центре по адаптивной физической культуре | 3 | 03.07.18 | 05.07.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Глазунова Н.А. |
| 6.3.2. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области (раздел «Образование детей с особыми образовательными потребностями») порядка взаимодействия ресурсного центра по адаптивной физкультуре с социальными партнерами. | 3 | 03.07.18 | 05.07.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.4. | П | Подготовка и размещение информации на официальном сайте департамента образования области информации о проведенных на базе ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» семинарах-практикумах по адаптивной физической культуре | 3 | 19.04.18 | 23.04.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Аргунова Н.Н. |
| 6.5. | П | Подготовка и размещение информации на официальном сайте департамента образования области информации о результатах конкурсного отбора региональных ресурсных центров по адаптивной физической культуре | 3 | 13.06.18 | 15.06.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.6. | П | Подготовка и размещение на официальном сайте департамента образования области информации о созданной развивающей предметно-пространственной среде в спортивных залах ДОО – участников проекта | 4 | 09.04.18 | 12.04.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Бондаренко И.А. |
| 6.7. | П | Размещение на официальном сайте департамента образования области информации о проведенных в пилотных муниципальных образованиях области мероприятиях с родительской общественностью «Построим вместе мир равных возможностей» | 4 | 31.01.18 | 05.02.18 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.8 | П | Размещение в СМИ, на официальных сайтах департамента образования, МОУО информации о проведении на базе ресурсных центров по адаптивной физической культуре спортивных праздников | 4 | 14.12.18 | 19.12.18 | Ссылки на просмотр информации | Красикова Т.Р. |
| 6.9 | П | Размещение в новостном разделе официального сайта департамента образования области информации о проведении региональной научно-практической конференции «Групповая и индивидуальная стратегии физического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья» | 3 | 10.04.19 | 12.04.19 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Красикова Т.Р. |
| 6.10 | П | Размещение в новостном разделе официального сайта департамента образования области информации о завершении проекта и его результатах | 3 | 26.04.19. | 30.04.19 | Ссылка на просмотр информации на сайте департамента | Аргунова Н.Н. |
| 7. | - | Научно-методическое сопровождение проекта | 178 | 06.08.18 | 10.04.19 | - | Каюшникова М.В. |
| 7.1. | Р | Организация и проведение регионального научно-практического семинара «Реализация регионального проекта «Будь здоров, малыш!»: промежуточные результаты и перспективы реализации» | 10 | 06.08.18 | 17.08.18 | Информационное письмо, программа мероприятия, явочный лист | Волошина Л.Н. |
| 7.2. | Р | Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Групповая и индивидуальная стратегии физического развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья» | 62 | 15.01.19 | 10.04.19 | Приказ о проведении регионального научно-практического семинара, программа мероприятия, отчет, фотоотчет | Волошина Л.Н. |
| 8. | - | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ, созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО | 37 | 14.02.19 | 05.04.19 | - | Аргунова Н.Н. |
| 8.1. | - | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях | 16 | 14.02.19 | 07.03.19 | - | Аргунова Н.Н. |
| 8.1.1. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в не менее 13 дошкольных образовательных организациях г. Белгорода | 11 | 14.02.19 | 28.02.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 8.1.2. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в не менее 7 дошкольных образовательных организациях Губкинского городского округа | 11 | 14.02.19 | 28.02.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Овсянникова О.В. |
| 8.1.3. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в не менее 10 дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа | 11 | 14.02.19 | 28.02.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Якунина О.К. |
| 8.1.4. | П | Проведение мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в не менее 2 дошкольных образовательных организациях Шебекинского района | 11 | 14.02.19 | 28.02.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Воронкина М.Ю. |
| 8.1.5 | П | Обработка и анализ полученных результатов мониторинга состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях | 5 | 01.03.19 | 07.03.19. | Сводные результаты мониторинга, аналитическая записка | Глазунова Н.А. |
| 8.2. | - | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ | 10 | 11.03.19 | 22.03.19 | - | Аргунова Н.Н. |
| 8.2.1. | П | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ в не менее 13 ДОО г. Белгорода | 6 | 11.03.19 | 18.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 8.2.2. | П | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ в не менее 7 ДОО Губкинского городского округа | 6 | 11.03.19 | 18.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Овсянникова О.В. |
| 8.2.3. | П | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ в не менее 10 ДОО Старооскольского городского округа | 6 | 11.03.19 | 18.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Якунина О.К. |
| 8.2.4. | П | Проведение мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ в не менее 2 ДОО Шебекинского района | 6 | 11.03.19 | 18.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Воронкина М.Ю. |
| 8.2.5. | П | Обработка и анализ полученных результатов мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ в ДОО | 4 | 19.03.19 | 22.03.19 | Сводные результаты мониторинга, аналитическая записка | Елисеева С.В. |
| 8.3. | - | Проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 10 | 25.03.19 | 05.04.19 | - | Аргунова Н.Н. |
| 8.3.1. | П | Проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 13 ДОО г.Белгорода | 5 | 25.03.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Москалева Н.А. |
| 8.3.2. | П | Проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 7 ДОО Губкинского городского округа | 5 | 25.03.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Овсянникова О.В. |
| 8.3.3. | П | Проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 10 ДОО Старооскольского городского округа | 5 | 25.03.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Якунина О.К. |
| 8.3.4. | П | Проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 2 ДОО Шебекинского района | 5 | 25.03.19 | 29.03.19 | Аналитический отчет об итогах мониторинга | Воронкина М.Ю. |
| 8.3.5 | П | Обработка и анализ полученных результатов мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО | 5 | 01.04.19 | 05.04.19 | Аналитическая справка | Аргунова Н.Н. |
| ИТОГО | 435 | 02.10.17 | 31.05.19 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | Организационный этап | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | - | Повышение профессиональной компетентности педагогов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5.2. | Р | Проведение курсов повышения квалификации для инструкторов по физической культуре ДОО по освоению программ и технологий адаптированной физической культуры | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | - | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОО | 298,264 | 298,264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | - | Закупка необходимого спортивного оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО г.Белгорода | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО Губкинского городского округа | 36,172 | 36,172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО Старооскольского городского округа | 153,997 | 153,997 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Р | Закупка необходимого спортивного оборудования в ДОО Шебекинского района | 55,095 | 55,095 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 478,264 | 298,264 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. №528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» |  | 180,0 |  |
| Дороги | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии | «Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы» | 298,264 |  |  |
| ИТОГО: | 298,264 | 180,0 |  |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Гарантии |  |  |  |
| Залоги |  |  |  |
| Прочие формы участия |  |  |  |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкая эффективность использования педагогами созданной развивающей предметно-пространственной среды по физическому развитию | Снижение качества результата проекта / нарушение сроков реализации проекта | Разработка методических рекомендаций, проведение мониторинга созданной предметно-пространственной среды для физического развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, мониторинга по оценке деятельности педагогов по физическому развитию детей с ОВЗ | Аргунова Н.Н. | Проведение семинаров в целях дополнительного информирования/ корректировка сроков реализации проекта |
| 2. | Неготовность семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, к участию в публичных мероприятиях | Низкая активность участия в мероприятиях (круглые столы, спортивные праздники)/ нарушение сроков реализации проекта | Информационное сопровождение проекта, разработка и направление в органы управления образованием Шебекинского района, Губкинского и Старооскольского городских округов и г.Белгорода методических рекомендаций «Формирование толерантного отношения детей и их родителей к людям с ограниченными возможностями здоровья» | Аргунова Н.Н. Красикова Т.Р. | Проведение дополнительной информационной кампании /корректировка сроков реализации проекта |
| 3. | Несоответствие квалификационного уровня педагогов ДОО для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | снижение качества результата проекта/ нарушение сроков реализации проекта | Проведение курсов повышения квалификации для инструкторов по физической культуре ДОО, проведение обучающих семинаров | Терехова С.Е. Аргунова Н.Н. | Проведение дополнительных образовательных мероприятий/корректировка сроков реализации проекта |

## 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента образования Белгородской области | - | Куратор проекта | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 2 | Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела дошкольного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный специалист 3 класса | Руководитель проекта, ответственный за блок работ, член рабочей группы Р / П | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 3 | Бондаренко Ирина Анатольевна, консультант отдела дошкольного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | - | Администратор проекта, член рабочей группы Р / П | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 4 | Каюшникова Мария Владимировна, консультант отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области | Проектный специалист 2 класса | Оператор мониторинга, ответственный за блок работ | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 5 | Артебякина Елена Павловна, начальник отдела проектной деятельности при департаменте образования Белгородской области | Проектный менеджер 2 класса | ответственный за блок работ | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 6 | Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный менеджер 4 класса | ответственный за блок работ, член рабочей группы Р / П | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 7 | Елисеева Светлана Валерьевна, консультант отдела дошкольного образования управления общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования Белгородской области | Проектный специалист 4 класса | член рабочей группы Р / П | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 8 | Волошина Людмила Николаевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» | - | Член рабочей группы проекта (Р) | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 9 | Коростелев Борис Алексеевич, директор научно-образовательного центра «Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ | - | Член рабочей группы проекта (Р) | Приказ АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» от 26.09.2017 г. №2 |
| 10 | Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна, директор АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» | - | Член рабочей группы проекта (Р) | Приказ АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» от 26.09.2017 г. №2 |
| 11 | Котова Галина Леонидовна, кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» | - | Член рабочей группы проекта (Р) | Приказ АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» от 26.09.2017 г. №2 |
| 12 | Терехова Светлана Егоровна, кандидат педагогических наук, заведующий центром планирования и организации учебного процесса ОГАОУ ДПО «БелИРО» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы проекта (Р) | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 13 | Жован Галина Федоровна, преподаватель, заведующий отделением физической культуры ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» | - | Член рабочей группы проекта (Р) | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 14 | Москалева Наталья Александровна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода | - | Член рабочей группы Р / П | Приказ управления образования администрации г.Белгорода от 29.09.2017 г. №1301 |
| 15 | Овсянникова Оксана Владимировна, педагог-психолог ТПМПК дошкольных образовательных учреждений Губкинского городского округа, директор МБОУ «Центр диагностики и консультирования» | - | Член рабочей группы Р / П | Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа от 27.09.2017 г. №2057 |
| 16 | Новаченко Елена Владимировна, председатель ЦПМПК ОГБУ «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения» | - | ответственный за блок работ, член рабочей группы проекта (Р) | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |
| 17 | Якунина Оксана Константиновна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа | - | Член рабочей группы Р / П | Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа от 28.09.2017 г. № 1115 |
| 18 | Воронкина Марина Юрьевна, начальник отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию МКУ «Управление образования Шебекинского района» | - | Член рабочей группы Р / П | Приказ управления образования администрации Шебекинского района от 26.09.2017 г. №1379 |
| 19 | Красикова Татьяна Романовна, консультант пресс-службы департамента образования области | - | Член рабочей группы проекта (П) | Приказ департамента образования области от 02.10.17 года № 2779 |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении работы или процесса | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня окончания работы по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |

# Footnotes

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. №1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы»

Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. №528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»